УДК 044.03; 658.012.011.56

Васильцова Н.В., канд. техн. наук, начальник отдела «ИАС «Университет», 

Евланов М.В., канд. техн. наук, ведущий инженер отдела «ИАС «Университет»,

Николаенко А.В., инженер I категории отдела «ИАС «Университет»

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими заданиями. В настоящее время проблемы создания информационных систем (ИС) различного назначения переходят из области научных исследований в область инженерных работ. Однако и в том, и в другом случае перед группой разработчиков ИС руководство предприятия ставит задачу создания ИС как коммерческого товара, или, скорее, как специализированного инструментария, основное назначение которого – обеспечить эффективную деятельность предприятия. В простейшем случае задача эффективной деятельности может сводиться к задачам минимизации затрат на хозяйственную деятельность или же максимизации получаемой прибыли при фиксированном уровне затрат. 

Решение этой проблемы обуславливает функциональные возможности создаваемых ИС и определяет степень необходимости реорганизации деятельности предприятия. Кроме того, решение этой проблемы подводит разработчиков к созданию таких ИС, которые наилучшим образом учитывали бы особенности автоматизируемого предприятия или же группы однотипных предприятий. Поэтому поиск путей наиболее рационального решения данной проблемы является весьма актуальной задачей как с теоретической, так и с практической точек зрения.

Анализ последних достижений и публикаций, в которых предложено решение данной проблемы и на которые опирается автор. Основной подход к организации наиболее рационального проектирования ИС в настоящее время рассматривается как совокупность методов использования современных инструментальных средств проектирования функциональной структуры (ФС) и видов обеспечения ИС. В работах [1-4] рассмотрено использование подобных средств, основанных на концепциях структурного и объектно-ориентированного моделирования предметной области и создаваемой ИС. Однако использование инструментальных средств и современных визуальных сред разработки видов обеспечений ИС самих по себе не дает желаемого эффекта. Причиной тому является необходимость автоматизации не только проектных работ, но и управления этими работами. Поэтому в работах [1-3] рассматриваются возможности повышения эффективности проектирования ИС за счет включения в подобные инструментальные средства автоматизированных систем управления проектированием ИС и ее элементов.

Методология управления проектами является важнейшим компонентом современных методов целевого управления и рассматривает весь жизненный цикл проекта, включая в общем случае следующие стадии [5, 6]: формулирование целей проекта; маркетинг; разработка финансового плана проекта и поиск инвесторов; формирование благоприятного общественного мнения о проекте в целом и его участниках, экологические аспекты его реализации; проектные работы; собственно производство; сбыт и реализация продукции; послепродажное обслуживание. Для управления проектами на каждой стадии характерен целостный подход к проекту во всех его аспектах: финансовых, административных, технических, производственных, технологических, экологических и т.д. Управление проектами подразумевает сбалансированное сочетание интересов всех участников проекта, сочетание их ответственности и прав. Вместе с тем, для управления проектами характерно признание неизбежности отклонений реализации проекта от плана. Поэтому для методологии управления проектами характерен отказ от попыток предусмотреть все мелочи на самых ранних стадиях проекта, а также признание невозможности организовать реализацию проекта абсолютно ритмичной. 

Интегрированный подход к управлению проектами включает в себя процессы, необходимые для того, чтобы гарантировать координацию различных элементов проекта. В данном подходе выделяют ряд следующих аспектов [5, 6]: управление средой реализации проекта; управление циклом реализации проекта; управление финансами; управление производственным персоналом; управление производственными ресурсами; управление рисками проекта; управление материально-техническим обеспечением.

Следует отметить, что для всех рассмотренных выше аспектов управления проектами методика управления имеет единую структуру и включает в себя:

- формирование предварительного представления о том, как должен быть реализован проект (базовый план);

- оперативный и точный учет хода и результатов работ;

- сравнение полученных результатов с базовым планом и выявление отклонений;

- анализ возможных решений, включая их последствия, вплоть до завершения проекта;

- принятие решения и его реализация.

Для управления проектами характерно также формирование групп управления проектами во главе с менеджерами проектов. Группа управления проектом может быть полностью автономной или же привлекать необходимых для ее работы специалистов предприятия. Для крупных предприятий наиболее характерной является следующая организационная структура подобной группы:

- высшее руководство, отвечающее за принятие стратегических решений и устойчивое функционирование своих предприятий;

- группы управления проектами;

- линейное руководство подразделений-контрагентов, отвечающее за выполнение планов, установленных их подразделениям;

- диспетчерская служба, координирующая планы работ участников проекта, разрешение ресурсных конфликтов, контролирующая выполнение планов и осуществляющая оперативное управление.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья. Реализация всех рассмотренных выше аспектов управления проектами, а также методики управления проектом в ходе создания современных ИС является очень сложной проблемой, требующей детальной проработки большого количества весьма наукоемких вопросов. В работах [1-3, 7] и в целом ряде им подобных работ решение данной части проблемы рассматривается как создание и корректировка совокупности визуальных моделей, отражающих отдельные точки зрения на ФС ИС, элементы информационного и программного обеспечения ИС. Однако подобный подход к решению задачи управления проектированием ИС допускает согласование и утверждение визуальных моделей только путем их обсуждения между участниками проекта. Поэтому современные исследователи методов визуального моделирования в качестве направления повышения эффективности управления проектированием ИС выделяют создание, корректировку и обработку метамоделей ИС, определяющих синтаксис и семантику конкретных реализаций визуальных моделей ИС [8]. 

Формулировка целей статьи. Данная статья посвящена разработке и совершенствованию методов организации проектирования ИС, основанных на использовании метамоделей ИС. В качестве практической апробации данного подхода в статье рассматривается решение ряда вопросов, связанных с реализацией отдельных аспектов проектирования и элементов методики управления проектами в процессе создания первой очереди информационно-аналитической системы «Университет» (ИАСУ). Эти вопросы решались непосредственно в ходе выполнения проектных работ по созданию, внедрению и модернизации отдельных функциональных задач ИАСУ. 

Изложение основного материала исследования. Рассмотренный выше типовой подход к организации проектирования ИС в общем случае может быть представлен как совокупность взаимодействий участников проекта [9], рассмотренная на схеме, приведенной на рис. 1.


Следует отметить, что использование представления ИС в виде метамодели не изменит взаимодействие участников проекта существенным образом. Однако переход от представления ИС как  набора  отдельных  моделей  к  пред-


Рис. 1 – Обобщенная схема взаимодействия участников проектирования информационной системы

ставлению ИС как единой метамодели, состоящей из взаимосвязанной совокупности отдельных моделей, требует отказа от принятого в настоящее время комплекса инструментальных средств моделирования и проектирования ИС. Сейчас пакеты организации и управления совместной разработкой моделей и проектных решений играют вспомогательную роль. Переход к метамоделированию ИС приведет к созданию специальной интегрированной среды создания, управления и документирования проектных решений. Наиболее эффективное использование данной среды следует осуществлять в соответствии со схемами, показанными на рис. 2 и рис. 3.


На рис. 2 и рис. 3 приняты следующие обозначения: МТ – материально-технические; ОА – объект автоматизации; ИК – информационный комплекс [10], РК – расчетный комплекс [10], КТС – комплекс технических средств [10].


Взаимодействие среды создания, управления и документирования проектных решений с ресурсами и участниками проекта, показанными на рис. 2 и рис. 3 как элементами окружения данной среды, показано стрелками, имеющими следующее наполнение.


Взаимодействие «участники проекта – среда»: элементы, блоки или варианты проектных решений; документация по участникам проекта.


Взаимодействие «финансовые ресурсы проекта – среда»: финансовые ресурсы различных видов, направленные на осуществление проектных работ; сопроводительные документы.


Рис. 2 – Взаимодействие элементов окружения со средой создания, управления и документирования проектных решений 


Взаимодействие «временные ресурсы проекта – среда»: утвержденный план-график выполнения проектных работ; возникающие изменения временных ресурсов.


Взаимодействие «МТ ресурсы – среда»: совокупность элементов МТ обеспечения проекта; сопроводительные документы.


Взаимодействие «документирование проекта – среда»: совокупность проектной и эксплуатационной документации по элементам, блокам и вариантам проектных решений.


Рис. 3 – Взаимодействие среды создания, управления и документирования проектных решений с элементами окружения


Взаимодействие «информация об ОА и его бизнес-процессах – среда»: описания и модели организационной структуры ОА, бизнес-процессов ОА и правил выполнения данных бизнес-процессов.


Взаимодействие «функциональные требования к ИС – среда»: требования заказчика к функциям ИС; описания и модели функций ИС; модели и описания вариантов ФС ИС.


Взаимодействие: «нефункциональные требования к ИС – среда»: требования к видам обеспечений ИС; требования к технологии проектирования; описания особенностей проектных решений.


Взаимодействие «стратегия информационной политики заказчика – среда»: описание стратегии информатизации заказчика; описание ИС, эксплуатируемых на ОА; решения по закупке лицензионного программного обеспечения, КТС, ИС и информационных технологий.


Взаимодействие «среда – участники проекта»: требования к участникам проекта; документация по трудоустройству участников проекта; графики работы участников проекта.


Взаимодействие: «среда – финансовые ресурсы проекта»: бизнес-план проекта; смета проекта; отчетные документы и т.п.


Взаимодействие «среда – временные ресурсы проекта»: варианты плана-графика выполнения проектных работ; протоколы выполнения проектных работ.


Взаимодействие «среда – МТ ресурсы проекта»: требования к МТ ресурсам (спецификации МТ ресурсов); требования к количеству МТ ресурсов.


Взаимодействие «среда – документирование проекта»: шаблоны проектных и эксплуатационных документов; методические указания по формированию и корректировке документации.


В основе предложенного подхода лежит формализованное описание метамодели ИС как модели объекта-системы, разработанной в рамках общей теории систем Ю.А. Урманцевым [11]. Возможность использования модели объекта-системы для формализованного описания ИС показана в работе [12]. Согласно данной работе ИС может быть представлена как композиция


[image: image1.wmf]{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

U

A

U

M

,

Z

R

M

S

Í

Í

>

´

´

=<

,                               (1)

где 
[image: image2.wmf]S

 – теоретико-множественная модель ИС, представленная в виде композиции (1); 
[image: image3.wmf]}

M

{

 – множество «первичных элементов» (элементов, которые должны быть определены перед определением ИС в виде 
[image: image4.wmf]S

); 
[image: image5.wmf]}

R

{

 – множество отношений, определенных на элементах множества 
[image: image6.wmf]}

M

{

; 
[image: image7.wmf]}

Z

{

 – множество условий, ограничивающих отношения 
[image: image8.wmf]R

 на множестве 
[image: image9.wmf]}

M

{

; 
[image: image10.wmf]U

 – универсум, из которого выделяются «первичные элементы» m множества 
[image: image11.wmf]}

M

{

; 
[image: image12.wmf]}

A

{

 – множество оснований, определяющих правила выделения «первичных элементов» множества 
[image: image13.wmf]}

M

{

; 
[image: image14.wmf]´

 – совокупность законов композиции, определяющих правила синтеза из рассмотренных выше множеств 
[image: image15.wmf]}

M

{

, 
[image: image16.wmf]}

R

{

 и 
[image: image17.wmf]}

Z

{

 ИС в виде 
[image: image18.wmf]S

.


Подобное формализованное описание заставляет по-новому взглянуть на технологию управления проектированием ИС. Согласно модели (1), ИС как взаимосвязанная совокупность «первичных элементов» 
[image: image19.wmf]}

M

{

 определяется, исходя из выдвинутых совокупностей оснований 
[image: image20.wmf]}

A

{

 выделения «первичных элементов» из универсума U и условий 
[image: image21.wmf]}

Z

{

, ограничивающих межэлементные отношения. Основываясь на данном подходе к определению проектируемой ИС, в данной статье предлагается в рамках рассмотренной среды создания, управления и документирования проектных решений реализовать технологию управления проектированием ИС «требование – ресурс/решение – акт/протокол». Данная технология в качестве основных управляющих воздействий, определяющих возможности перехода между проектными работами, предлагает использовать:


- требование или совокупность требований к ресурсу или к решению проекта, где указываются основные ожидаемые (планируемые) характеристики управляемого ресурса или решения;


- подготовленный к эксплуатации ресурс или разработанное проектное решение с приложением соответствующей документации;


- протокол об окончании работы по формированию проектного решения или акт об использовании конкретного ресурса.


Главным компонентом данной технологии является требование к ресурсу или проектному решению. Поскольку использование модели (1) как основы описания предлагаемого подхода к организации проектирования ИС предполагает наличие единого универсума U для первичных элементов различной природы, то процесс формирования требования Tr из элементов множества {A} должен рассматриваться как последовательность определения условий выбора элемента, определяемых средой и элементами окружения данной среды. При этом каждое требование, выдвигаемое отдельным элементом окружения или средой создания, управления и документирования проектных решений, рассматривается как подмножество 
[image: image22.wmf]}

A

{

}

a

{

 

},

a

{

j

j

Î

, элементов множества оснований выделения «первичных элементов», определяемое конкретным источником. Количество оснований в такого рода подмножествах конечно и не должно превышать общего количества элементов множества {A}.

Тогда обобщенная математическая модель требования будет иметь вид


[image: image23.wmf];

k

,

1

j

 

;

tr

h

tr

h

tr

h

tr

h

tr

h

tr

h

tr

h

}

a

{

Tr

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

6

0

i

ij

=

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

=

=

=

U

                                       (2)


[image: image24.wmf];

6

,

0

i

 

;

k

,

1

j

 

},

a

{

tr

ij

i

=

=

=

                                         (3)

где 
[image: image25.wmf]Tr

 - обобщенная математическая модель требования; i – идентификатор участвующих в формировании требования 
[image: image26.wmf]Tr

 среды и элементов ее окружения; 
[image: image27.wmf]0

tr

 - модель требований, выдвигаемых средой создания, управления и документирования проектных решений; 
[image: image28.wmf]1

tr

 - модель требований, выдвигаемых участниками проекта; 
[image: image29.wmf]2

tr

 - модель требований, выдвигаемых финансовыми ресурсами проекта; 
[image: image30.wmf]3

tr

 - модель требований, выдвигаемых временными ресурсами проекта; 
[image: image31.wmf]4

tr

 - модель требований, выдвигаемых МТ ресурсами проекта; 
[image: image32.wmf]5

tr

 - модель требований, выдвигаемых документированием проекта; 
[image: image33.wmf]6

tr

 - модель требований, выдвигаемых заказчиком; 
[image: image34.wmf]6

0

h

h

-

 - операторы присутствия соответствующих моделей требований; принимающие значение 1 в случае, если соответствующая модель присутствует в экземпляре обобщенной модели требования, и 0 в противном случае; k – количество элементов множества {A}.

Следует отметить, что элементы 
[image: image35.wmf]6

0

h

h

-

 могут принимать значение 0 и в том случае, если обобщенное требование выдвигается не к отдельным элементам ресурса проекта или среды создания, управления и документирования проектных решений, а ко всему соответствующему ресурсу или среде.


Предлагаемая технология организации проектирования ИС, а также модели ИС и требований к первичным элементам ИС используются отделом «ИАС «Университет» в процессе создания, внедрения и модернизации функциональных задач ИАСУ. В частности, основываясь на предложенных в данной статье результатах, были разработаны требования к разработчикам программного обеспечения функциональных задач ИАСУ. Данные требования имеют следующий вид.

Совокупность условий, выдвигаемых средой создания, управления и документирования проектных решений определяет такие требования 
[image: image36.wmf]0

tr

:

· знание Microsoft Windows W2K;

· опыт работы в Delphi (разработка приложений «клиент-сервер»); 

· знание Win32API; 

· умение создавать качественный, легко читаемый исходный код; 

· умение разбираться в исходном коде, разработанном другим разработчиком; 

· умение работать с MS Visual SourceSafe, обеспечивающим командную разработку приложений;

· умение создавать качественный программный интерфейс;

· опыт работы с СУБД ORACL (знание PL/SQL; умение производить оптимизацию SQL-кода; знакомство с Web-разработкой).

Совокупность условий, выдвигаемых участниками проекта, определяет такие требования 
[image: image37.wmf]1

tr

:


- умение работать в сложившейся группе разработки и сопровождения ИАСУ;


- способности к самообразованию и стремление к повышению квалификации на примерах совместной разработки элементов и блоков программного обеспечения ИАСУ.


Совокупность условий, определяемых характеристиками финансовых ресурсов проекта, определяет такие требования 
[image: image38.wmf]2

tr

:


- размеры ставки старшего оператора ЭВМ как разработчика элементов программного обеспечения отдельных функциональных задач ИАСУ;


- размеры ставки инженера как разработчика вариантов проектных решений по программному обеспечению отдельных функциональных задач ИАСУ;


- размеры ставки инженера I категории как лидера разработки вариантов проектных решений по программному обеспечению комплексов функциональных задач ИАСУ.

Совокупность условий, определяемых характеристиками временных ресурсов проекта, определяет такие требования 
[image: image39.wmf]3

tr

:


- возможность работать полный рабочий день;


- умение выполнять поставленные задачи в сроки, установленные планом-графиком выполнения работ.

Совокупность условий, определяемых характеристиками МТ ресурсов проекта, определяет такие требования 
[image: image40.wmf]4

tr

:


- умение работать на ограниченному количестве рабочих мест; 


- минимальное расходование МТ ресурсов отдела «ИАС «Университет».


Совокупность условий, выдвигаемых процессом документирования проекта, определяет такие требования 
[image: image41.wmf]5

tr

:


- знание существующих в Украине стандартов оформления проектной и эксплуатационной документации;


- знание методических указаний отдела «ИАС «Университет» по разработке и оформлению комплекта проектной и рабочей документации.


Совокупность условий, выдвигаемых заказчиком, определяет такие требования 
[image: image42.wmf]6

tr

:


- лидер разработки программного обеспечения должен подбираться в первую очередь из числа специалистов, работающих в подразделениях ХНУРЭ;


- рядовые участники разработки программного обеспечения должны подбираться в первую очередь из числа студентов 3-5 курсов, которые обучаются в ХНУРЭ.

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Изложенные в данной статье результаты создания новой технологии управления проектированием ИС позволяют обеспечить:


- минимизацию объема создаваемой проектной и эксплуатационной документации, что обеспечивает сокращение сроков выполнения проектных работ;


- широкое использование практически любых современных информационных технологий и инструментальных средств проектирования ФС и видов обеспечений ИС без коренного изменения технологии управления проектированием ИС;


- повышение качества реакции проекта на изменение требований заказчика к создаваемой ИС за счет метамоделирования ИС в ходе выполнения проектных работ.


Кроме того, использование метамоделей ИС в ходе проектирования видов обеспечений ИС, как показано в данной статье и в работе [12], позволит перейти к организации параллельного проектирования обеспечивающей части ИС, что также сократит сроки выполнения проектных работ. Однако формализованное описание метамоделей ИС, правил композиции их отдельных элементов и определение условий выделения «первичных элементов» метамоделей ИС из универсума являются основными направлениями дальнейшей работы, требующими проведения дополнительных исследований.

Библиография статьи: 1. Мацяшек Л.А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 432 с. 2. Маклаков С.В. BPwin и ERwin. CASE-средства разработки информационных систем. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. - 256 с. 3. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. – 224 с. 4. Петров Э.Г., Чайников С.И., Овезгельдыев А.О. Методология структурного системного анализа и проектирования крупномасштабных ИУС. Концепции и методы. Часть 1. - Харьков: Рубикон, 1997. - 140 с. 5. Куперштейн В.И. Современные информационные технологии в делопроизводстве и управлении. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000. – 256 с. 6. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000. – 200 с. 7. Шафер Д.Ф., Фатрелл Р.Т., Шафер Л.И. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 1136 с. 8. Фаулер М., Скотт К. UML в кратком изложении. Применение стандартного языка объектного моделирования. – М.: Мир, 1999. – 191 с. 9. Левыкин В.М., Евланов М.В. Задача определения функторов между категорными моделями информационной системы // Проблемы бионики. – 2003. – Вып. 58. – С. 62-67. 10. Левыкин В.М., Евланов М.В., Пушкарев А.Н. Технология проектирования функциональной структуры и обеспечивающих комплексов информационных управляющих систем // Радиоэлектроника и информатика. – 2003 - № 1. – С. 37-40. 11. Урманцев Ю.А. Эволюционика или общая теория развития систем природы, общества и мышления. – Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1988. – 79 с. 12. Евланов М.В. Формирование обобщенной смысловой модели в ходе эволюционного проектирования информационной системы // АСУ и приборы автоматики. – 2003. – Вып. 125. – С. 30-37.

Поступила в редакцию 15.03.2004






Объект


авто-


мати-


зации








Заказ-


чик





Модель бизнес-процес-сов








Ана-


литик





Модель процес-сов об-работки данных





Разра-бот-чик ИС





Модели обеспе-чиваю-щей части ИС











Созда-


ваемая


ИС





Финансовые ресурсы проекта





Участники 


проекта





Временные ресурсы проекта





Документиро-вание проекта





МТ ресурсы 


проекта





Среда создания, управления и документирования проектных решений ИС





Заказчик 


проекта





Информация об ОА и его бизнес-процессах





Функцио-нальные требования к ИС





Нефункцио-нальные требования к ИС





Стратегия информационной политики заказчика





Финансовые ресурсы проекта





Участники 


проекта





Временные ресурсы проекта





Документиро-вание проекта





МТ ресурсы 


проекта





Среда создания, управления и документирования проектных решений ИС





Комплект моделей ОА, моделей ИС, проектной документации, протоколов и актов





Совокупность проектных решений по функциональной структуре и обеспечивающей части ИС





ФС





ИК





МК





…





КТС





Комплект эксплуатаци-онной документации





Заказчик 


проекта








_1136720248.unknown

_1136720275.unknown

_1136720348.unknown

_1136720399.unknown

_1136722710.unknown

_1136722731.unknown

_1136722319.unknown

_1136720352.unknown

_1136720282.unknown

_1136720286.unknown

_1136720279.unknown

_1136720269.unknown

_1136720272.unknown

_1136720261.unknown

_1136712616.unknown

_1136720233.unknown

_1136720242.unknown

_1136720244.unknown

_1136720236.unknown

_1136720221.unknown

_1136720225.unknown

_1136720202.unknown

_1136712520.unknown

_1136712555.unknown

_1136712579.unknown

_1136712598.unknown

_1136712539.unknown

_1136712431.unknown

_1136712505.unknown

_1136712410.unknown

