УДК 007.51

Модели системы управления проектАМИпланово-предупредительного ремонта ЭЛЕКТРОэлектроэнергетического оборудования
М. С. Кудрявцева

МоделІ системИ управлІнНя проектАМИ планово-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО ремонта ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО оБЛАДнАННя
М.С. Кудрявцева

Models of the project management system of Preventive-maintenance REPAIR of ELECTROENERGY EQUIPMENT
M. Kudryavtseva
В статье предложены целевая и функциональная модели управления проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования, позволяющие описать цели и функции управления системой с учетом их декомпозиции для непрерывной эффективной реализации проектов в масштабах всего предприятия.

Ключевые слова: проект, управление проектами, энергетическая служба, планово-предупредительный ремонт, целевая модель, функциональная модель.

У статті запропоновані цільова і функціональна моделі управління проектною діяльністю енергетичної служби підприємства і системи планово-попереджувального ремонту електроенергетичного обладнання, які дозволяють описати цілі і функції управління системою з урахуванням їхньої декомпозиції для безперервної ефективної реалізації проектів у межах усього підприємства.

Ключові слова: проект, управління проектами, енергетична служба, планово-попереджувальний ремонт,цільова модель, функціональна модель.

1. Введение

В настоящее время энергетический сектор Украины сталкивается с новыми проблемами, связанными с изменением моделей ведения бизнеса, растущей конкуренцией и завоеванием новых рынков. Наряду с усложнением ситуации в отрасли, происходит рост давления со стороны контролирующих органов и потребителей, требующих снижения тарифов, при этом дефицит квалифицированных рабочих нарастает. Для сохранения клиентов и повышения доходности для акционеров, энергетические компании должны предотвращать дорогостоящие простои, не допускать перебоев в подаче энергии и обеспечивать непрерывность поставок электроэнергии. 
2. Постановка задачи исследования

Эффективное управление проектной деятельностью энергетической службой предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования включает в себя управление следующими основными проектами.

1. Обеспечение проектов по реализации системы планово-предупредительных ремонтов оборудования наиболее перспективными методами.

Своевременная замена неисправных агрегатов, узлов и деталей – реализация планово-предупредительной системы ремонта – наиболее успешно решается при внедрении технического диагностирования оборудования в процессе его технического обслуживания и ремонта.

Наиболее перспективным методом ремонта оборудования для предприятий любых форм собственности является агрегатно-узловой метод, при котором неисправные сменные элементы (агрегаты, узлы и детали) заменяются новыми или отремонтированными, взятыми из оборотного фонда.

2. Проекты обеспечения ремонтно-профилактических работ оборудования в сочетании различных видов технического обслуживания и плановых ремонтов.

Ремонтно-профилактические работы различаются периодичностью и составом работ в зависимости от производственной значимости оборудования, влияния его отказов на безопасность персонала и стабильность энерготехнологических процессов.

3. Проекты обеспечения ремонтов оборудования с использованием различных организационных форм ремонта.

Ремонты осуществляются в зависимости от развитости собственной ремонтной базы, ее оснащенности, удаленности от предприятий- изготовителей оборудования и специализированных ремонтных организаций, а также финансовых возможностей предприятия. Организация поставок агрегатов, узлов и деталей обеспечивается от заводов-изготовителей. Детали несложной конфигурации изготавливаются в собственных цехах.

4. Проекты обеспечения эффективной работы энергетической службы и основного персонала предприятия 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования электроэнергетического хозяйства предприятия и коммуникаций энергоносителей (стационарные и передвижные электростанции, распределительные и трансформаторные подстанции, внутризаводские воздушные и кабельные сети) осуществляет энергетическая служба предприятия, а также служба главного энергетика, ремонтный, дежурный и оперативный персонал. Техническое обслуживание и ремонт оборудования производится в соответствии с нормативной периодичностью и с учетом максимального использования остановок на ТО и диагностирование оборудования.

Для обеспечения непрерывности поставок электроэнергии и поддержания необходимого уровня работы основного электроэнергетического оборудования необходима реализация данных проектов. 
3. Анализ достижений и публикаций, в которых предложено решение данной проблемы

Корпорация Oracle является ведущим мировым поставщиком программных продуктов по управлению портфелями  проектов для проектно-ориентированных отраслей. Решение Primavera Project Portfolio Management помогает компаниям формировать инвестиционные предложения, ранжировать и отбирать варианты инвестирования, а также планировать, управлять и контролировать исполнение сложных проектов и портфелей проектов [1].

Приложения Primavera являются лидирующими решениями по управлению портфелем проектов для электроэнергетического сектора. Эти мощные решения дают энергетическим компаниям возможности эффективно отбирать, планировать и реализовывать проекты на уровне предприятия, способствуют успешной реализации портфелей разнообразных проектов, от производства электроэнергии, до ее передачи и распределения [1].

Платформа Primavera предлагает пользователям единый комплекс решений для управления проектами планово-предупредительных ремонтов, мероприятиями по текущему обслуживанию и проектами капитального строительства различных масштабов[1].

4. Выделение нерешенных вопросов общей проблемы, которым посвящена данная статья

Не смотря на вышеперечисленные преимущества системы Primavera Project Portfolio Management, цена одной лицензии составляет 2 520 евро. Покупка минимум 10 лицензий составит 276 тыс. грн., для украинских энергетических предприятий такая цена является неприемлемой.
5. Изложение основного материала исследования
Цели проектов должны отражать степень их участия в достижении целей и задач, стоящих перед компанией. Дерево целей – это структурированная, построенная по иерархическому принципу совокупность целей экономической системы, в которой выделены генеральная цель и подчиненные ей подцели[2].

Дерево целей проекта развития электроэнергетических систем описывает общую цель СУП – эффективное управление проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования и декомпозицию цели на подцели. Дерево целей представлено на рис. 1. 


[image: image1.emf]Эффективное управление проектной деятельностью энергетической 

службы предприятия исистемы планово-предупредительного 

ремонта энергетического оборудования, Goal

ppr

Sys

Обеспечение проектов по 

реализации системы 

планово-

предупредительных 

ремонтов оборудования 

наиболее перспективными 

методами, Goal

ppr1

UnSys

Проекты обеспечения 

ремонтно-

профилактических работ 

оборудования в сочетании 

различных видов 

технического 

обслуживания и плановых 

ремонтов

, 

Goal

ppr2

UnSys

Проекты обеспечения 

ремонтно-

профилактических работ 

оборудования в сочетании 

различных видов 

технического 

обслуживания и плановых 

ремонтов, Goal

ppr3

UnSys

Проекты обеспечения 

эффективной работы 

энергетической службы и 

основного персонала 

предприятия,  Goal

ppr4

UnSys


Рис. 1. Дерево целей проекта развития электроэнергетических систем

Таблица 1

Цель, подцели и функции управления энергетической службой предприятия и системой планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования

	Наименование цели
	Обозна-чение

	1
	2

	Эффективное управление проектной деятельностью энергетической службой предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования
	
[image: image2.wmf]Sys

ppr

Goal



	1. Обеспечение проектов по реализации системы планово-предупредительных ремонтов оборудования наиболее перспективными методами
	
[image: image3.wmf]UnSys

ppr1

Goal



	1.1 Проекты проведения ремонтов оборудования с заданной периодичностью, сроками выполнения и материально-техническим обеспечением, которые планируется заранее
	
[image: image4.wmf]El

ppr11

Fun



	1.2 Проекты проведения операций ТО и контроля технического состояния, направленные на предупреждение отказов оборудования и поддержание его исправности и работоспособности в интервалах между ремонтами
	
[image: image5.wmf]El

ppr12

Fun



	1.3 Проекты использования технического диагностирования оборудования в процессе его ремонта и технического обслуживания
	
[image: image6.wmf]El

ppr13

Fun



	1.4 Проекты проведения агрегатно-узлового метода и метода ремонта крупных объектов по сетевому графику.
	
[image: image7.wmf]El

ppr14

Fun



	1.5 Проекты проведения всего спектра стратегий, форм и методов технического обслуживания и ремонта, в том числе новых средств и методов технической диагностики
	
[image: image8.wmf]El

ppr15

Fun



	1
	2

	1.6 Проекты использования современной вычислительной техники и компьютерных технологий сбора, накопления и обработки информации о состоянии оборудования, планирования ремонтно-профилактических воздействий и их материально-технического обеспечения
	
[image: image9.wmf]El

ppr16

Fun



	2. Проекты обеспечения ремонтно-профилактических работ оборудования в сочетании различных видов технического обслуживания и плановых ремонтов
	
[image: image10.wmf]UnSys

ppr2

Goal



	2.1 Проекты проведения регламентированного ремонта
	
[image: image11.wmf]El

ppr21

Fun



	2.2 Проекты проведения ремонта по наработке
	
[image: image12.wmf]El

ppr22

Fun



	2.3 Проекты проведения ремонта по техническому состоянию
	
[image: image13.wmf]El

ppr23

Fun



	3. Проекты обеспечения ремонтов оборудования с использованием различных организационных форм ремонта
	
[image: image14.wmf]UnSys

ppr3

Goal



	3.1 Проекты проведения ремонтов собственными силами предприятий, эксплуатирующих оборудование
	
[image: image15.wmf]El

ppr31

Fun



	3.2 Проекты проведения ремонтов сторонними специализированными ремонтными предприятиями
	
[image: image16.wmf]El

32

Fun



	3.3 Проекты проведения ремонтов специализированными подразделениями заводов-изготовителей
	
[image: image17.wmf]El

ppr33

Fun



	4. Проекты обеспечения эффективной работы энергетической службы и основного персонала предприятия
	
[image: image18.wmf]UnSys

ppr4

Goal



	4.1 Проекты комплектации энергетической службы предприятия персоналом в соответствии со штатным расписанием, ремонтной базой с необходимой технологической оснасткой и высокопроизводительным инструментом
	
[image: image19.wmf]El

ppr41

Fun



	4.2 Проекты по систематическому обучению и проверке правил технической эксплуатации оборудования, правил промышленной и пожарной безопасности ремонтного, дежурного и оперативного персонала
	
[image: image20.wmf]El

ppr42

Fun



	4.3 Проекты по утверждению годовых и месячных план-графиков остановки оборудования на плановые ремонты
	
[image: image21.wmf]El

ppr43

Fun



	4.4 Проекты обеспечения качественного выполнения ремонтов, в запланированном объеме, с максимальной механизацией тяжелых трудоемких работ
	
[image: image22.wmf]El

ppr44

Fun



	4.5 Проекты систематического, специально спланированного проведения работ по повышению долговечности, снижению показателей аварийного выхода энергооборудования из строя
	
[image: image23.wmf]El

ppr45

Fun




Для удобства формализации описанных целей, подцелей и функций используем их представление в виде графа. Каждой вершине такого графа соответствует цель, подцели или функции.

Граф, описывающий цель, подцели и функции управления проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования представлен на рис. 2.


[image: image24.emf]Goal

ppr

Sys

Goal

ppr1

UnSys

Goal

ppr2

UnSys

Fun

ppr11

El

Fun

ppr12

El

Fun

ppr13

El

Fun

ppr14

El

Fun

ppr16

El

Fun

ppr15

El

Fun

ppr22

El

Fun

ppr23

El

Fun

ppr21

El

Goal

ppr3

UnSys

Fun

ppr32

El

Fun

ppr33

El

Fun

ppr31

El

Goal

ppr4

UnSys

Fun

ppr41

El

Fun

ppr42

El

Fun

ppr43

El

Fun

ppr44

El

Fun

ppr45

El


Рис. 2. Граф, описывающий цель, подцели и функции управления энергетической службой предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования

Для формализации структурных схем целей и функций целесообразно использовать модифицированный язык регулярных схем алгоритмов (РСА) с построением на базе его регулярных схем системных моделей (РССМ). РССМ необходимо представить в виде, позволяющем полноценно описать формализуемые структуры. Соответственно для структурных схем целей и функций [3]


[image: image25.wmf]j

Rf(Goal,e,,Goal)

·

=Æ

,                                      (1)


[image: image26.wmf]j

Rf(Fun,e,,Fun)

·

=Æ

,                                      (2)

где 
[image: image27.wmf]f

– закон комбинации базовых процессов РСА;

Goalj, Funj– элементы алгебры операторов R0, определяющие соответственно цели управления и функции проектной деятельности энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования;


[image: image28.wmf]e

– тождественно-эквивалентный оператор; 


[image: image29.wmf]Æ

 – пустой оператор;


[image: image30.wmf]Goal

·

, 
[image: image31.wmf]Fun

·

 – процесс умножения элементов соответственно целевой и функциональной моделей (последовательное выполнение операторов целей строго в порядке их очередности), обозначается « ^ »;

В общем виде целевая модель управления проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования с использованием модифицированного языка РСА представим выражением 


[image: image32.wmf]SysUnSysUnSysUnSysUnSys

pprppr1ppr2ppr3ppr4

GoalGoalGoalGoalGoal

=ÙÙÙ

,

где 
[image: image33.wmf]UnSys

ppr

т

Goal

, m=1..4 – структурные элементы создаваемой системы на выделенном m-ом уровне декомпозиции на подцели UnSys.
Данная модель описывает цели управления проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования (Sys) с учетом декомпозиции на подцели (UnSys).

Функциональная модель управления проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования с использованием модифицированного языка РСА представим выражением вида


[image: image34.wmf]SysElElElElElEl

Fpprppr11ppr12ppr13ppr14ppr15ppr16

Goal(FunFunFunFunFunFun)

=ÙÙÙÙÙÙ



[image: image35.wmf]ElElElElElEl

ppr21ppr22ppr23ppr31ppr32ppr33

(FunFunFun)(FunFunFun)

ÙÙÙÙÙÙÙ



[image: image36.wmf]ElElElElEl

ppr41ppr42ppr43ppr44ppr45

(FunFunFunFunFun)

ÙÙÙÙÙ

,

где 
[image: image37.wmf]El

pprmn

Fun

– функции создаваемой системы на выделенном m-ом, m=1..4, уровне декомпозиции на подцели UnSys, n–уровень декомпозиции на элементы (El) m-ого уровня декомпозиции на подцели.
Данная модель описывает функции управления проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования с учетом декомпозиции на элементы (El) для достижения глобальных целей объекта.
6. Выводы из данного исследования

Разработанные модели позволяют обеспечить всех участников общедоступной информацией, необходимой для повышения  слаженности работы и совершенствования технологии принятия решений. Результат применения решений – непрерывная эффективная реализация проектов в масштабах всего предприятия.

Литература
1. www.pmsoft.ru Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management от Oracle

2. Руководство к Своду знаний по управлению проектами 4-ое издание (Руководство PMBOK®).–USA: ProjectManagementInstitute, 2008. –241с.

3. Илюшко, В.М. Системное моделирование в управлении проектами: моног [Текст] / В.М. Илюшко, М.А. Латкин.–X.: НАУ «ХАИ», 2010. –220с.

Literatura

1. www.pmsoft.ru Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management ot Oracle

2. Rukovodstvo k Svodu znanij po upravleniyu proektami 4-oe izdanie (Rukovodstvo PMBOK®).–USA: ProjectManagementInstitute, 2008. –241s.

3. Ilyushko, V.M. Sistemnoe modelirovanie v upravlenii proektami: monog [Tekst] / V.M. Ilyushko, M.A. Latkin.–X.: NAU «XAI», 2010. –220s.
Кудрявцева Марина Сергеевна

Кандидат технических наук, доцент

Кафедра Информационных управляющих систем

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

пр. Ленина, 14, г. Харьков, Украина, 61166

Круг научных интересов: информационные технологии в электроэнергетике

Контактный тел.: (057) 702-14-51, 050-770-24-41

Е-mail: mew@kharkov.falbi.ua
Кудрявцева Марина Сергіївна

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра Інформаційних управляючих систем

Харківський національний університет радіоелектроніки

пр. Леніна, 14, м. Харків, Україна, 61166

Коло наукових інтересів: інформаційні технології в електроенергетиці

Контактний тел.: (057) 702-14-51, (050) 770-24-41

Е-mail: mew@kharkov.falbi.ua

KudryavtsevaMarynaSerhiivna

Ph. D., Senior Lecturer

Department of Information Control Systems
KharkivNational University of Radioelectronics

Lenina str., 14, Kharkiv, Ukraine, 61166

Research interests: information technologies in electric energy
Contact tel.: (057) 702-14-51, (050) 770-24-41

E-mail: mew@kharkov.falbi.ua
Статья посвящена эффективному управлению проектной деятельностью энергетической службой предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования. 

Для решения данной задачи в работе построено дерево целей проекта развития электроэнергетических систем; определены цель, подцели и функции управления энергетической службой предприятия и системой планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования. Для удобства формализации описанных целей, подцелей и функций используется представление в виде графа.

Для формализации структурных схем целей и функций в работе использован модифицированный язык регулярных схем алгоритмов с построением на базе его регулярных схем системных моделей.

Целевая модель управления проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования описывает цели управления проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования с учетом декомпозиции на подцели.

Функциональная модель управления проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования описывает функции управления проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта электроэнергетического оборудования с учетом декомпозиции на элементы для достижения глобальных целей объекта.

Разработанные модели позволяют обеспечить всех участников общедоступной информацией, необходимой для повышения  слаженности работы и совершенствования технологии принятия решений. Результат применения решений – непрерывная эффективная реализация проектов в масштабах всего предприятия.

_1420545222.unknown

_1420545246.unknown

_1420545259.unknown

_1420545271.unknown

_1420545277.unknown

_1420545280.unknown

_1420545284.unknown

_1420545274.unknown

_1420545265.unknown

_1420545268.unknown

_1420545262.unknown

_1420545253.unknown

_1420545256.unknown

_1420545249.unknown

_1420545234.unknown

_1420545240.unknown

_1420545243.unknown

_1420545237.unknown

_1420545228.unknown

_1420545231.unknown

_1420545225.unknown

_1420545197.unknown

_1420545209.unknown

_1420545215.unknown

_1420545218.unknown

_1420545212.unknown

_1420545203.unknown

_1420545206.unknown

_1420545200.unknown

_1420545184.unknown

_1420545190.unknown

_1420545193.unknown

_1420545187.unknown

_1420545177.unknown

_1420545181.unknown

_1420545096.vsd
Эффективное управление проектной деятельностью энергетической службы предприятия и системы планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования, GoalpprSys


Обеспечение проектов по реализации системы планово-предупредительных ремонтов оборудования наиболее перспективными методами, Goalppr1UnSys


Проекты обеспечения ремонтно-профилактических работ оборудования в сочетании различных видов технического обслуживания и плановых ремонтов, Goalppr2UnSys


Проекты обеспечения ремонтно-профилактических работ оборудования в сочетании различных видов технического обслуживания и плановых ремонтов, Goalppr3UnSys


Проекты обеспечения эффективной работы энергетической службы и основного персонала предприятия,   Goalppr4UnSys 



_1420545073.vsd
GoalpprSys


Goalppr1 UnSys


Goalppr2 UnSys


Funppr21 El


Goalppr3 UnSys


Funppr32 El


Funppr33 El


Funppr11 El


Funppr12 El


Funppr13 El


Funppr14 El


Funppr16 El


Funppr15 El


Funppr31 El


Goalppr4 UnSys


Funppr41 El


Funppr42 El


Funppr43 El


Funppr44 El


Funppr22 El


Funppr45 El


Funppr23 El



